## 0105~0109
박대원, 이수빈, 전영주 |  | 팀명 | 2팀 |  | 오늘 날짜 | 2026-01-08 |  |  |  |  | 목표 작업 기간
|  | 프로젝트명 | 2팀 | [7 empty] | 진행 완료
작성자 | 전영주 | 작성일 | 2026-01-09 |  | ✅ | 완료 |  |  |  |  | 진행 예정
시작일 | 2026-01-09 | 최종 수정일 | 2026-01-09 |  | 🔃 | 진행 중 |  |  | 💭 |  | 관련 회의
종료일 | 2026-01-09 | 버전 | 1.0.0 |  | 🗓️ | 예정
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | January
[8 empty] | W | 1W
[8 empty] | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. 분석, 설계 | 1.1 기획 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1
|  | WBS 작성 | 전영주 | ✅ | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 |  | ✅
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 전영주 | ✅ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 |  |  | ✅
|  | 요구사항 정의서 작성 | 전영주 | ✅ | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 |  | ✅
|  | 화면 설계서 작성 | 전영주 | ✅ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 |  |  | ✅
| 1.2 기술 스텍 조사 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 박대원 | ✅ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 |  |  | ✅
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 | 박대원 | ✅ | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 |  |  | 💭 | ✅
| 1.3 데이터 수집 방법 조사 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 이수빈 | ✅ | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 |  |  |  | ✅
|  | ERD 작성 | 이수빈 | ✅ | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 |  |  |  | ✅
|  | 수집 데이터 정의서 작성 | 이수빈 | 🗓️ | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2 |  |  |  |  | ✅
3. 구현 | 3.1 아키텍쳐 구축 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | AWS 웹 배포 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | CI/CD, 탄력적 IP |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
| 3.1 데이터 수집 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 데이터 수집 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 데이터베이스 구축 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
| 3.2 웹 개발 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 프론트엔드 구현 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | API 정의서 작성 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 백엔드 구현 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
| 3.3 기능 개발 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 소규모 데이터 기반 기능 테스트 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 채팅 기반 키워드 추천 시스템 구현 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 키워드 기반 문서 검색 시스템 구현 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 논문 요약 시스템 구현 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 선행 논문 추천 시스템 구현 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
|  | 웹과의 연동 |  | 🗓️ | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4
4. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1
|  | 코드 리펙토링 | 박대원 | 🔃 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 |  |  |  | 💭 | ✅
|  | 테스트 시나리오 작성 | 이수빈 | 🔃 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 |  |  |  |  | ✅
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | 전영주 | 🗓️ | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 |  |  |  |  | ✅
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1
|  | 깃허브 리드미 작성 | 이수빈 | 🔃 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 |  |  |  |  | ✅
|  | 발표 문서 작성 | 전영주 | 🔃 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 |  |  |  |  | ✅
| 5.2 발표 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0
|  | 발표 |  | 🗓️ | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | [5 empty] | 🗓️